RAPPORTO DI MONITORAGGIO SULL'ATTIVITÀ DI TUTORATO 2004/05

Da consegnare entro il 31/01/06 all’Ufficio Orientamento e Tutorato

FACOLTÀ: Ingegneria

CORSO DI LAUREA: Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni, Ingegneria Informatica e dell’Automazione

TITOLO DEL PROGETTO: Matematica e segnali

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI DICHIARATI NEL PIANO DI TUTORATO: Il progetto esposto nel piano di tutorato si proponeva di fornire agli studenti sia un aiuto rispetto all’attività di libero studio sia attività didattiche integrative di recupero. Il corso di Matematica per l’elaborazione dei Segnali, infatti, presenta strumenti matematici piuttosto sofisticati che, per essere debitamente padroneggiati, richiedono un certo impegno. Lo scopo generale era quello di ridurre il numero degli studenti fuori corso e di aumentare il numero di quelli che superano l’esame di Matematica per l’Elaborazione dei Segnali entro il primo anno.

DESCRIZIONE DI CIÒ CHE E’ EMERSO TRAMITE I CRITERI DI CONTROLLO: L’attività di tutorato si è svolta con cadenza regolare, in orario disgiunto da quello delle lezioni e nello stesso periodo didattico in cui si è tenuto il corso; ulteriori incontri sono stati tenuti su richiesta degli studenti nei periodi immediatamente precedenti alle prime sessioni di esame. Gli studenti che hanno partecipato sono stati complessivamente 35; di essi 15 hanno partecipato a quasi tutti gli incontri. Risulta arduo stabilire il gradimento dell’iniziativa dal numero dei partecipanti a causa della forzata sovrapposizione con altre lezioni e/o sessioni di esami di altri corsi, dovuta alla difficoltà di trovare contemporaneamente ore libere dalle lezioni e aule disponibili.

Ad oggi, tutti gli studenti assidui hanno superato l’esame finale relativo all’intero corso integrato.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI:

Non è stato possibile quantificare con precisione il successo dell’iniziativa attraverso il controllo del numero degli studenti che hanno superato l’esame, distinguendo fra essi quelli in corso e quelli di anni successivi, poiché i dati non sono ufficialmente disponibili. La responsabile del progetto ha dedotto i dati che riporta sotto dal verbale degli esami del corso integrato e da una valutazione dei numeri di matricola degli studenti ivi registrati. Occorre comunque precisare: - le sessioni di esame dell’anno accademico a cui il progetto si riferisce non sono ancora terminate; per questo motivo si sono comparati dati riguardanti uguali lassi temporali, anche se non compresi nello stesso a.a. - i dati si riferiscono al superamento dell’esame dell’intero corso integrato, di cui Matematica per i segnali è solo una parte. Secondo tale indagine risulta che: - dal 27.01.05 al 26.01.06 hanno sostenuto l’esame 74 studenti, riportando una votazione media di 24,5/30; 53 di questi, fra cui 20 matricole, lo hanno sostenuto nel periodo successivo alla conclusione del corso a cui si riferisce l’attività di tutorato (dal 01.06.05 al 27.01.06) riportando una votazione media di 24,9/30. - dal 27.01.04 al 26.01.05 hanno sostenuto l’esame 68 studenti, con una votazione media di 23,5/30. Sembra dunque che qualche miglioramento ci sia comunque stato, sia in termine di numero di esami, sia in termine di voto medio riportato.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI RISULTATI NON OTTENUTI CON RELATIVE CAUSE:

Come evidenziato dai dati precedenti, l’obiettivo di indurre gli studenti ad affrontare subito l’esame del corso qui considerato non è stato centrato; d’altra parte, come già osservato sopra, la presenza degli studenti all’attività di tutorato non è stata particolarmente nutrita. Occorre sottolineare però che molti studenti non hanno partecipato non perché disinteressati ma, soprattutto, per i seguenti motivi: difficoltà a reperire ore libere dalle lezioni in cui fossero disponibili aule adeguate all’attività; essendo il corso nel terzo periodo didattico, purtroppo molti studenti sono spesso già impegnati nel recupero di esami relativi ai corsi seguiti nei periodi precedenti; avendo il corso necessità di prerequisiti forniti dai corsi che lo precedono, gli studenti in ritardo sulla tabella di marcia devono posticipare l’esame del corso qui considerato.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO E DI ULTERIORI SVILUPPI:

Un’eventuale miglioramento non può prescindere da una riorganizzazione generale della didattica e, in subordine, dalla possibilità di poter disporre di un adeguato numero di aule.

Potrebbe essere più utile un tutorato non parallelo al corso di insegnamento ma concentrato nei periodi immediatamente precedenti alle sessioni di esame. In questo caso però prevedo che potrebbe mancare la disponibilità di studenti senior per tale attività, in quanto anch’essi impegnati nella preparazione di esami. Perché non prevedere la possibilità di utilizzare anche altre figure per svolgere questa attività?

| DATA: |  | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO: |
| --- | --- | --- |
| 27.01.06 |  |  |
|  |  | Daniela Mari |