RAPPORTO DI MONITORAGGIO SULL'ATTIVITÀ DI TUTORATO 2004/05

Da consegnare entro il 31/01/06 all’Ufficio Orientamento e Tutorato

FACOLTÀ: INGEGNERIA

CORSO DI LAUREA: Lauree triennali della Classe 9: Ingegneria Elettronica e delle Telecomunicazioni; Ingegneria Informatica e dell’Automazione

TITOLO DEL PROGETTO: LABORATORI INTEGRATI AI CORSI DI FONDAMENTI DI INFORMATICA (I e II)

DESCRIZIONE SINTETICA DEGLI OBIETTIVI DICHIARATI NEL PIANO DI TUTORATO:

Il progetto proposto ha riguardato l’organizzazione didattica e il coordinamento di un “laboratorio” integrato al corso di Fondamenti di Informatica I (che si è tenuto però nell’A.A. 2005-06) e al corso di Fondamenti di Informatica II (tenutosi nell’A.A. 2004-05). Fondamenti di Informatica I. Nel primo anno di studi viene tenuto il corso di Fondamenti di Informatica I (settore ING-INF/05). Questo corso ha avuto circa 130 studenti (gli studenti iscritti al I anno del corso di Ingegneria dell’Informazione). In questo corso, si introduce la programmazione in linguaggio C e il suo utilizzo per risolvere semplici problemi. Fondamenti di Informatica II. Nel secondo anno di studio dei Corsi di Studio dell’Ingegneria dell’Informazione si tiene il secondo corso di programmazione software, denominato Fondamenti di Informatica II (settore ING-INF/05). Questo corso ha avuto nell’anno accademico 2004-05 circa 100 studenti (gli studenti iscritti al II anno di corso dei Corsi di Studio dell’Ingegneria dell’Informazione). In tale corso, si introducono le strutture dati e gli algoritmi su esse, la programmazione a oggetti, il linguaggio Java e il suo utilizzo per risolvere problemi e sviluppare algoritmi. I corsi hanno una durata di 8 settimane, per circa 56 ore per ogni corso. Le esercitazioni oggetto del progetto si sono svolte nel Laboratorio di Informatica che dispone di 64 PC.

Il progetto proposto ha riguardato l’organizzazione didattica e il coordinamento di un “laboratorio” integrato al corso di Fondamenti di Informatica I (che si è tenuto però nell’A.A. 2005-06) e al corso di Fondamenti di Informatica II (tenutosi nell’A.A. 2004-05). Ogni laboratorio doveva consistere di esercitazioni proposte a lezione da svolgere in laboratorio, con supporto degli esercitatori; ciò con l’obiettivo di fornire un aiuto rispetto alla attività di libero studio. Le esercitazioni dovevano essere proposte a lezione come esercizi (per esempio alla fine di ciascuna settimana di lezione) e poi risolte dagli studenti nel Laboratorio di Informatica (per esempio, la settimana successiva) con supporto di un adeguato numero di esercitatori.

DESCRIZIONE DI CIÒ CHE E’ EMERSO TRAMITE I CRITERI DI CONTROLLO:

L’efficacia del laboratorio integrato ai corsi di Fondamenti di Informatica doveva essere verificata sia sulla base di un sondaggio presso gli studenti, in modo da avere retroazioni sull’iniziativa da parte dei fruitori dell’iniziativa stessa, sia sulla base di una misura e confronto, a posteriori, del tasso di promozione ottenuto nell’A.A. in cui si è svolto il laboratorio integrato rispetto al tasso di promozione ottenuto nei precedenti A.A., per i primi due appelli sostenuti alla fine del corso (generalmente i più numerosi). Dai dati raccolti è risultata una partecipazione elevata al laboratorio integrato al corso di Fondamenti di Informatica I, ed una più bassa al laboratorio integrato al corso di Fondamenti di Informatica II. Questo è probabilmente dovuto al fatto che il corso di Fondamenti di Informatica I ha previsto, quest’anno, una prova di esame impegnativa in laboratorio (mentre gli anni precedenti era una prova molto semplice, che non dava un voto ma che, se non superata, impediva di accedere alle prove successive). Questo ha probabilmente motivato di più gli studenti ad andare in laboratorio. Per quel che riguarda il tasso di promozione ai primi appelli, quelli di Fondamenti di Informatica II erano già piuttosto alti, mentre quelli di Fondamenti di Informatica I erano più bassi. Si è avuto un aumento dei promossi in percentuale piuttosto alto per Fondamenti di Informatica I, mentre è rimasto pressoché costante per Fondamenti di Informatica II. L’esperienza è stata positiva ed è da ripetere per entrambi i laboratori integrati e, se possibile, da rendere permanente all’interno del percorso formativo.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI RISULTATI OTTENUTI RISPETTO AGLI OBIETTIVI:

Fondamenti di Informatica I. Per il laboratorio integrato al corso di Fondamenti di Informatica I, si sono ottenuti i seguenti risultati. Nell’A.A. 2004/05 nella prima sessione di esami, al termine del corso, erano stati dati due appelli, mentre nella prima sessione dell’A.A. 2005/06 (anno in cui è stata svolta l’attività di tutorato) sono stati dati 3 appelli. Ecco i risultati Sufficienti; Insufficienti; % promossi. 1 appello 04/05; 32; 30; 51. 2 appello 04/05; 17; 27; 39. TOTALE; 49; 57; 46. 1 appello 05/06; 20; 13; 61. 2 appello 05/06; 17; 15; 53. 3 appello 05/06; 28; 11; 72. TOTALE; 65; 39; 62. Si nota come la percentuale di sufficienti sia notevolmente aumentata; questo miglioramento potrebbe però essere influenzato dal maggior numero di appelli disponibili nella sessione. La percentuale di studenti che hanno partecipato al laboratorio è stata piuttosto alta (anche se decrescente durante l’anno: 121 studenti alla prima lezione, 74 l’ultima). Gli studenti sono stati motivati a seguire le attività di laboratorio cambiando le modalità di esame: gli anni precedenti la prova di laboratorio era molto semplice, mentre quest’anno è stata resa più complessa (riducendo la difficoltà delle prove da svolgere in aula). I questionari distribuiti agli studenti hanno fornito i risultati riportati nel grafico: Nel questionario è stato richiesto il giudizio sull’utilità del tutorato, su quattro possibili valori (molto utile, abbastanza utile, poco utile, per nulla utile). Veniva richiesto inoltre quante lezioni erano state seguite e se lo studente sapeva già programmare prima dell’inizio del corso. Si nota che il tutorato è stato giudicato più utile dagli studenti che non sapevano già programmare prima di iniziare il corso. La percentuale di coloro che non sapevano programmare ed ha giudicato poco utile il tutorato è stata del 14%. Nessuno studente ha giudicato inutile il tutorato. Fondamenti di Informatica II. Si riportano nel seguito i risultati quantitativi, emersi dall’analisi dei risultati dei primi due appelli dell’A.A. 2004-05 confrontati con quelli dei primi due appelli dell’anno accademico precedente (ove non si era tenuta questa iniziativa). Il primo appello nell’A.A. 2004-05 ha visto 84 partecipanti (nell’A.A. precedente 58 partecipanti). La percentuale di sufficienti è stata del 72,4% e il voto medio dei sufficienti è stato 27,13 su 30. Nell’A.A. precedente la percentuale di sufficienti è stata maggiore (84,48%), in parte giustificata dalla minor adesione numerica alla prova d’esame (e quindi si suppone una più stretta autovalutazione della propria preparazione da parte degli studenti), tuttavia il voto medio dei sufficienti risultava più basso (26,7 su 30). Si nota quindi un leggero miglioramento della preparazione. Il secondo appello nell’A.A. 2004-05 ha visto 21 partecipanti (nell’A.A. precedente solo 8 partecipanti). La percentuale di sufficienti è stata del 94,7%, il voto medio dei sufficienti è stato 25,4 su 30. Nell’A.A. precedente la percentuale di sufficienti è stata più bassa (88%, ma questo dato è poco significativo essendo basso il numero di iscritti), ancora con voto medio dei sufficienti leggermente più basso (25 su 30). Dall’analisi dei dati quantitativi emerge un leggero miglioramento della preparazione, in termini di voto medio. La percentuale di studenti che hanno partecipato al laboratorio è stata troppo bassa e va senz’altro incentivata. Il laboratorio integrato è stato svolto – come previsto – oltre alle lezioni frontali tradizionali. Dai sondaggi presso gli studenti è emerso che il laboratorio integrato è spesso considerato dagli studenti come un onere aggiuntivo e non come un aiuto alla loro preparazione.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI RISULTATI NON OTTENUTI CON RELATIVE CAUSE:

La percentuale di studenti che hanno partecipato al laboratorio è troppo bassa e va senz’altro incentivata. Come già detto, si sottolinea che il laboratorio integrato è stato svolto – come previsto – oltre alle lezioni frontali tradizionali e questo viene spesso vissuto dagli studenti come un onere aggiuntivo e non come un aiuto alla loro preparazione.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE POSSIBILITÀ DI MIGLIORAMENTO E DI ULTERIORI SVILUPPI:

L’esperienza è da ripetere e anzi, auspicabilmente, da rendere permanente all’interno del percorso formativo. Sarebbe auspicabile che il laboratorio divenisse parte integrante del percorso formativo, con CFU assegnati e valutazione delle capacità acquisite dagli studenti. Ciò renderebbe questa attività, a parere del responsabile del progetto, meglio percepita dagli studenti.

Un’altro possibile miglioramento concerne l’orario in cui vengono svolte le esercitazioni di laboratorio: è risultato infatti che le esercitazioni che meglio si integravano nell’orario delle lezioni erano più frequentate delle altre.

| DATA: |  | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO: |
| --- | --- | --- |
| 12 /01/ 2005 |  |  |
|  |  | Prof. Evelina Lamma |